__

| ФГОС дошкольного образования, с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования с учетом региональных и национальных особенностей, а также базовой оснащенности развивающей предметной пространственной среды МБДОУ № 218. |  | группа ДОУ | образования МБДОУ № 218 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг условия реализации ФГОС ДО | 2014 г.– 2016г. | Зам. зав по УВР М.В. Петина | Анализ и создание условий для введения ФГОС ДО |
| Формирование банка нормативных правовых актов, инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по введению ФГОС дошкольного образования | Май 2014 г. – декабрь 2015 г. | Заведующий МБДОУ № 218 Н.А. Голубева, зам. зав по УВР М.В. Петина | Использование в работе банка нормативных правовых актов, инструктивно-методических материалов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС дошкольного образования |
| Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 218 в соответствии с ФГОС ДО | 2014 г. | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО | Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 218 в соответствии с ФГОС ДО |
| Отчет руководителя рабочей группы по переходу МБДОУ № 218 к ФГОС ДО | Декабрь 2014 г. Май 2015 г. Декабрь 2015 г. Май 2016 г. Декабрь 2016 г. | Руководитель рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО | Аналитические отчеты |
| - Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ № 218. Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 218 | Апрель 2014 г. | Заведующий МБДОУ № 218 Н.А. Голубева | Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 218. Сбор информационно-аналитических материалов. |
| Проведение методических мероприятий по вопросам создания условий для введения ФГОС ДО в МБДОУ № 218 | Май 2014 г. – декабрь 2016 г. | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО | План информационно-методического сопровождения введения ФГОС ДО |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | Май 2014 г. – декабрь 2016 г. | Зам. зав по УВР М.В. Петина | Участие педагогов в методических мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО на различный уровнях (МБДОУ – район – город) |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Мониторинг степени готовности педагогических работников МБДОУ № 218 к введению ФГОС ДО | 2014 г. | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО | Выявление степени готовности педагогических работников МБДОУ № 218 к введению ФГОС ДО |
| Повышение квалификации педагогических работников МБДОУ № 218 в контексте требований ФГОС ДО | 2014 г. – 2016г. | Зам. зав по УВР М.В. Петина | План повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в контексте требований ФГОС ДО (включая систему внутренних методических мероприятий) |
| Участие педагогических работников МБДОУ № 218 в районных и городских методических объединениях по вопросам введения ФГОС ДО, разработке основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 218 | 2014 г. – 2016г. | Зам. зав по УВР М.В. Петина | План работы на 2014 – 2015, 2015 – 2016 учебные годы |
| Использование методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по проведению аттестации педагогических работников. | Апрель-май 2015 г. | Зам. зав по УВР М.В. Петина | Проведение семинаров по подготовке аттестации педагогических работников |
| Определение наставников для молодых педагогов МБДОУ № 218 | Октябрь 2015 г. | Зам. зав по УВР М.В. Петина | Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО |
| - Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО |  |  |  |
| Учет методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Ежегодно | Заведующий МБДОУ № 218 Н.А. Голубева | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов |
| Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО | Май 2014 – апрель 2015 г. | Заведующий МБДОУ № 218 Н.А. Голубева | Корректировка и выполнение государственного (муниципального) задания |
| Составление перечня методических пособий, материально-технического и игрового оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО | Июнь 2014 г. – декабрь 2014 г. | Заведующий МБДОУ № 218 Н.А. Голубева, зам. зав по УВР М.В. Петина | Перечень методических пособий, материально-технического и игрового оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО |
| Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения МБДОУ № 218 требованиям ФГОС ДО | 2014 г. – 2015г. | Заведующий МБДОУ № 218 Н.А. Голубева | Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| - Информационное обеспечение ФГОС ДО |  |  |  |
| Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт МБДОУ № 218, информационные стенды | 2014 г. | Заведующий МБДОУ № 218 Н.А. Голубева | Размещение информации на официальном сайте МБДОУ № 218, информационных стендах |
| Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 г. – 2015г. | Заведующий МБДОУ № 218 Н.А. Голубева | Протоколы родительских собраний |
| Обсуждение публикаций о ФГОС в методических и периодических изданиях | 2014 г. – 2016г. | Зам. зав по УВР М.В. Петина | Создание библиотеки методической литературы по вопросам введения и реализации ФГОС ДО |